## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 3
Tên dự án | Website bán hàng tích hợp AI Tìm kiếm
STT | Chức năng | Sheet Name | Mô tả
1 | Quản lý tài khoản | Quản lý tài khoản
2 | Quản lý đơn hàng | Quản lý đơn hàng
3 | Quản lý đánh giá | Quản lý đánh giá
4 | Quản lý bình luận | Quản lý bình luận
5 | Báo cáo, thống kê | Báo cáo, thống kê
6 | Manage Database | Manage Database

## Báo cáo kiểm tra (hidden)
Báo cáo thử nghiệm
Tên dự án | Website bán thời trang |  |  | Creator |  |  | Phạm Nguyễn Đình huy
|  |  |  | Người đánh giá/phê duyệt |  |  | Cả nhóm
|  |  |  | Ngày triển khai |  |  | 2020-10-10
Ghi chú | Tính năng đang chờ xử lý :
|  | Hoàn thành |  | Lỗi |  | Chưa Kiểm tra |  | Bị chặn |  | Số trường hợp thử nghiệm |  | % Thành công |  | % Coverage
STT | Tên hiển thị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2
1 | Đăng nhập | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Quản lý sản phẩm
3 | Quản lý danh mục | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Quản lý nhãn hiệu
5 | Quản lý mã khuyến mãi | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 4 | 200 | 200 | #REF! | #REF!
6 | Quản lý hóa đơn
7 | Quản lý tài khoản người dùng | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Quản lý bài viết | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 20 | 100 | 100 | #REF! | #REF!
9 | Quản lý bình luận | 27 | 27 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 27 | 27 | 100 | 100 | #REF! | 100
10 | Tìm kiếm | 17 | 17 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 | #REF!
11 | Quản lý thống kê | 18 | 18 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 18 | 18 | 100 | 100 | #REF! | 100
| Sub total | 132 | 132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128 | 128 | 900 | 900 | #REF! | #REF!
|  | Vòng 1 | Vòng2
| Kiểm tra phủ sóng | #REF! | #REF! | %
| Kiểm tra thành công phủ sống | 103.1 | 103.1 | %

## Quản lý tài khoản
Project Name | Website bán nhạc cụ âm nhạc
Module Code | Quản lý tài khoản
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20
Round 2 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý tài khoản
GUI-QLSP01 | [Tài khoản] Menu |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2021-11-24 | Tâm | Passed | 2021-11-24 | Tâm
GUI-QLSP02 | [Edit(Sửa)] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2021-11-24 | Tâm | Passed | 2021-11-24 | Tâm
GUI-QLSP03 | [Delete(Xóa)] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2021-11-24 | Tâm | Passed | 2021-11-24 | Tâm
GUI-QLSP04 | [Add(Thêm)] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2021-11-24 | Tâm | Passed | 2021-11-24 | Tâm
GUI-QLSP05 | [Search] Textbox |  |  | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 2021-11-24 | Tâm | Passed | 2021-11-24 | Tâm
GUI-QLSP06 | [Previous] Button |  |  | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 2021-11-24 | Tâm | Passed | 2021-11-24 | Tâm
GUI-QLSP07 | [Next] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2021-11-24 | Tâm | Passed | 2021-11-24 | Tâm
FUNCTION_SHOW Quản lý tài khoản
FUNC-QLSP01 | Xác thực thêm tài khoản vào trang Quản lý tài khoản hiển thị | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào quản lý tài khoản 6. Chọn button "Thêm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Tên tài khoản" - Trường "Email" - Trường "Họ và tên" -Trường"Số điện thoại" -Trường"Địa chỉ" -Trường "Giới tính" -Trường mật khẩu -Trường nhập lại mật khẩu -Trường "Phân quyền cho tài khoản" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Thêm" | Hiển thị trang quản lýtài khoản Table gồm có: - Trường "Tên tài khoản" - Trường "Email" - Trường "Họ và tên" -Trường"Số điện thoại" -Trường"Địa chỉ" -Trường "Giới tính" -Trường mật khẩu -Trường nhập lại mật khẩu -Trường "Phân quyền cho tài khoản" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Thêm" | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP02 | Thêm tài khoản thành công khi điền đúng tất cả các trường: -Tên tài khoản. -Email -Số điện thoại -Giới tính -Mật khẩu -Nhập lại mật khẩu | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào quản lý tài khoản 6. Chọn button "Thêm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị thông báo “Thao tác thành công” | Hiển thị thông báo “Thao tác thành công” | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP03 | Thêm tài khoản thất bại khi điền thiếu một trong các trường: -Tên tài khoản. -Email -Số điện thoại -Giới tính -Mật khẩu -Nhập lại mật khẩu | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào trang quản lý tài khoản 6. Chọn button "Thêm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị thông báo:"Thao tác thất bại” " | Hiển thị thông báo:"Thao tác thất bại” " | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP04 | Hiển thị danh sách tài khoản | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào quản lý tài khoản 6. Chọn button "danh sách tài khoản" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Tên tài khoản" - Trường "Email" - Trường "Họ và tên" -Trường"Số điện thoại" -Trường"Địa chỉ" -Trường "Giới tính" -Trường mật khẩu -Trường nhập lại mật khẩu -Trường "Phân quyền cho tài khoản" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Xóa" +Button"Cập nhật" | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Tên tài khoản" - Trường "Email" - Trường "Họ và tên" -Trường"Số điện thoại" -Trường"Địa chỉ" -Trường "Giới tính" -Trường mật khẩu -Trường nhập lại mật khẩu -Trường "Phân quyền cho tài khoản" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Xóa" +Button"Cập nhật" +Button"Tìm kiếm" | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP05 | Chọn tài khoản muốn edit và Click vào nút Sửa | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào quản lý tài khoản 6. Chọn button "danh sách tài khoản" 7.Click vào nút "Sửa" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Họ và tên" - Trường "Số điện thoại" - Trường "Địa chỉ" -Trường"Giới tính" -Trường"Ảnh đại diện" -Trường "Phân quyền" - Trường "Chức năng" gồm có: + Button "Cập nhật" +Button"Xóa" +Button"Tìm kiếm" | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Họ và tên" - Trường "Số điện thoại" - Trường "Địa chỉ" -Trường"Giới tính" -Trường"Ảnh đại diện" -Trường "Phân quyền" - Trường "Chức năng" gồm có: + Button "Cập nhật" +Button"Xóa" +Button"Tìm kiếm" | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP06 | Nhập trường muốn thay đổi và đúng thông tin nhập | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 7. Click vào Edit 8. Click vào nút cập nhật tài khoản | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Người dùng chọn Button [Xác nhận], hệ thống sẽ cập nhật thông tin tài khoản. Người dùng chọn Button [Hủy], hệ thống quay trở lại. | Người dùng chọn Button [Xác nhận], hệ thống sẽ cập nhật thông tin tài khoản. Người dùng chọn Button [Hủy], hệ thống quay trở lại. | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP07 | Nhập trường muốn thay đổi và nhập thông tin không hợp lệ | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 7. Click vào Edit 8. Click vào nút cập nhật tài khoản | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống thông báo “Bạn nhập sai yêu cầu” | Hệ thống thông báo “Bạn nhập sai yêu cầu” | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP08 | Xóa Tài Khoản đã được kích hoạt | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút xóa | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | - Hệ thống hiển thị thông báo :“Tài khoản đã được kích hoạt, bạn không thể xóa” | - Hệ thống hiển thị thông báo :“Tài khoản đã được kích hoạt, bạn không thể xóa” | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP09 | Xóa Tài Khoản chưa được kích hoạt | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút xóa | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | - Hệ thống hiển thị thông báo :“Xóa tài khoản thành công” và xóa tài khoản khỏi hệ thống | - Hệ thống hiển thị thông báo :“Xóa tài khoản thành công” và xóa tài khoản khỏi hệ thống | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP10 | Phân trang tài khoản khi click previous | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút previous | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Trang danh sách tài khoản sẽ tiến đến trang tài khoản mà bạn muốn tìm | Trang danh sách tài khoản sẽ tiến đến trang tài khoản mà bạn muốn tìm | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP11 | Phân trang tài khoản khi click next | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút next | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Trang danh sách tài khoản này sẽ thay đổi cho đến hết danh sách | Trang danh sách tài khoản này sẽ thay đổi cho đến hết danh sách | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP12 | Tìm kiếm thành công | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút tìm kiếm | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiện lên tài khoản mà bạn muốn tìm và đã nhập trên thanh tìm kiếm | Hiện lên tài khoản mà bạn muốn tìm và đã nhập trên thanh tìm kiếm | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP13 | Tìm kiếm thất bại | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút tìm kiếm | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Thông báo: "Không có tài khoản mà bạn muốn tìm !" | Thông báo: "Không có tài khoản mà bạn muốn tìm !" | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm

## Quản lý đơn hàng
Project Name | Website bán nhạc cụ âm nhạc
Module Code | Quản lý đơn hàng
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng trường hợp kiểm tra
Round 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Round 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyểt | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý đơn hàng
GUI-QLSP01 | [Item] Menu |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2021-11-24 | Tâm | Passed | 2021-11-24 | Tâm
GUI-QLSP02 | [Duyệt] Button |  |  | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 2021-11-24 | Tâm | Passed | 2021-11-24 | Tâm
GUI-QLSP03 | [Search(Tìm kiếm)] Textbox |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2021-11-24 | Tâm | Passed | 2021-11-24 | Tâm
FUNCTION_SHOW Quản lý đơn hàng
FUNC-QLSP01 | Xác thực trang quản lý đơn hàng đang hiển thị | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Click vào mục "Quản lý đơn hàng" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Mã đơn hàng" - Trường "Trạng thái" - Trường "Thao tác" - Trường "Chức năng" gồm có: + Button "Duyệt" +Textbox "Search" | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Mã đơn hàng" - Trường "Trạng thái" - Trường "Thao tác" - Trường "Chức năng" gồm có: + Button "Duyệt" +Textbox "Search" | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP02 | Duyệt đơn hàng | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Click vào mục "Quản lý đơn hàng" 6.Click vào Button "Duyệt" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống sẽ chuyển trạng thái đơn hàng từ chờ duyệt sang đã duyệt | Hệ thống sẽ chuyển trạng thái đơn hàng từ chờ duyệt sang đã duyệt | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP03 | Tìm kiếm thành công | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý đơn hàng 6. Gõ đơn hàng cần tìm vào textbox "Tìm kiếm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiện lên sản phẩm mà bạn muốn tìm và đã nhập trên thanh tìm kiếm | Hiện lên sản phẩm mà bạn muốn tìm và đã nhập trên thanh tìm kiếm | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP04 | Tìm kiếm thất bại | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý đơn hàng 6. Gõ đơn hàng cần tìm vào textbox "Tìm kiếm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có sản phẩm mà bạn muốn tìm !" | Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có sản phẩm mà bạn muốn tìm !" | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP05 | Tìm kiếm theo ngày, tháng, năm | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý đơn hàng 6. Click Droplist[Thời gian] | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống sẽ trả về danh sách đơn hàng theo thời gian yêu cầu | Hệ thống sẽ trả về danh sách đơn hàng theo thời gian yêu cầu | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm
FUNC-QLSP06 | Tìm kiếm theo tình trạng đơn hàng | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý đơn hàng 6. Click Droplist[Trạng thái] | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống sẽ trả về danh sách đơn hàng theo trạng thái của đơn hàng | Hệ thống sẽ trả về danh sách đơn hàng theo trạng thái của đơn hàng | Passed | 2021-11-25 | Tâm | Passed | 2021-11-25 | Tâm

## Quản lý đánh giá
Project Name | Website bán nhạc cụ âm nhạc
Module Code | Quản lý đánh giá
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Round 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý đánh giá
GUI-MH01 | [Item] Menu |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2021-11-30 | Vương | Passed | 2021-11-30 | Vương
GUI-MH02 | [Ẩn] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2021-11-30 | Vương | Passed | 2021-11-30 | Vương
GUI-MH03 | [Hiển thị] Button |  |  | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 2021-11-30 | Vương | Passed | 2021-11-30 | Vương
GUI-MH04 | [Search(Tìm kiếm)] Textbox |  |  | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 2021-11-30 | Vương | Passed | 2021-11-30 | Vương
FUNCTION_SHOW Quản lý đánh giá
FUNC-MH01 | Hiển thị trang quản lý đánh giá | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ quản trị. 3. Nhấn vào chức năng "Quản lý đánh giá" 4.Nhấn vào danh sách đánh giá | Đăng nhập thành công vào hê thống bằng tài khoản đã đăng ký | Hiển thị trang quản lý đánh giá gồm có: - Trường "Tên đăng nhập" - Trường "Tên sản phẩm" - Trường "Đánh giá" -Trường chức năng bao gồm: + Button "Ẩn" +Button "Hiển thị" | Hiển thị trang quản lý đánh giá gồm có: - Trường "Tên đăng nhập" - Trường "Tên sản phẩm" - Trường "Đánh giá" -Trường chức năng bao gồm: + Button "Ẩn" +Button "Hiển thị" | Passed | 2021-12-01 | Vương | Passed | 2021-12-01 | Vương
FUNC-MH02 | Ẩn đánh giá | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ quản trị. 3. Nhấn vào chức năng "Quản lý đánh giá" 4.Nhấn vào danh sách đánh giá 5.Chọn đánh giá cần ẩn | Đăng nhập thành công vào hê thống bằng tài khoản đã đăng ký | Hệ thống sẽ ẩn đánh giá và chuyển thành (Button [Hiển thị]). | Hệ thống sẽ ẩn đánh giá và chuyển thành (Button [Hiển thị]). | Passed | 2021-12-01 | Vương | Passed | 2021-12-01 | Vương
FUNC-MH03 | Hiển thị đánh giá | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ quản trị. 3. Nhấn vào chức năng "Quản lý đánh giá" 4.Nhấn vào danh sách đánh giá 5.Chọn đánh giá cần hiển thị | Đăng nhập thành công vào hê thống bằng tài khoản đã đăng ký | Hệ thống sẽ hiển thị đánh giá và chuyển thành (Button [Ẩn]). | Hệ thống sẽ hiển thị đánh giá và chuyển thành (Button [Ẩn]). | Passed | 2021-12-01 | Vương | Passed | 2021-12-01 | Vương
FUNC-MH04 | Tìm kiếm thành công | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý đánh giá 6. Gõ từ khóa cần tìm vào textbox "Tìm kiếm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiện lên sản phẩm mà bạn muốn tìm và đã nhập trên thanh tìm kiếm | Hiện lên sản phẩm mà bạn muốn tìm và đã nhập trên thanh tìm kiếm | Passed | 2021-12-01 | Vương | Passed | 2021-12-01 | Vương
FUNC-MH05 | Tìm kiếm thất bại | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý đánh giá 6. Gõ từ khóa cần tìm vào textbox "Tìm kiếm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có sản phẩm mà bạn muốn tìm !" | Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có sản phẩm mà bạn muốn tìm !" | Passed | 2021-12-01 | Vương | Passed | 2021-12-01 | Vương

## Quản lý bình luận
Project Name | Website bán nhạc cụ âm nhạc
Module Code | Quản lý bình luận
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Round 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý bình luận
GUI-MH01 | [Item] Menu |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2021-11-30 | Vương | Passed | 2021-11-30 | Vương
GUI-MH02 | [Ẩn] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2021-11-30 | Vương | Passed | 2021-11-30 | Vương
GUI-MH03 | [Hiển thị] Button |  |  | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 2021-11-30 | Vương | Passed | 2021-11-30 | Vương
GUI-MH04 | [Search(Tìm kiếm)] Textbox |  |  | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 2021-11-30 | Vương | Passed | 2021-11-30 | Vương
FUNCTION_SHOW Quản lý bình luận
FUNC-MH01 | Hiển thị trang quản lý bình luận | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ quản trị. 3. Nhấn vào chức năng "Quản lý bình luận" 4.Nhấn vào danh sách bình luận | Đăng nhập thành công vào hê thống bằng tài khoản đã đăng ký | Hiển thị trang quản lý bình luận gồm có: - Trường "Tên đăng nhập" - Trường "Tên sản phẩm" - Trường "Bình luận" -Trường chức năng bao gồm: + Button "Ẩn" +Button "Hiển thị" | Hiển thị trang quản lý bình luận gồm có: - Trường "Tên đăng nhập" - Trường "Tên sản phẩm" - Trường "Bình luận" -Trường chức năng bao gồm: + Button "Ẩn" +Button "Hiển thị" | Passed | 2021-12-01 | Vương | Passed | 2021-12-01 | Vương
FUNC-MH02 | Ẩn bình luận | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ quản trị. 3. Nhấn vào chức năng "Quản lý bình luận" 4.Nhấn vào danh sách bình luận 5.Chọn bình luận cần ẩn | Đăng nhập thành công vào hê thống bằng tài khoản đã đăng ký | Hệ thống sẽ ẩn bình luận và chuyển thành (Button [Hiển thị]). | Hệ thống sẽ ẩn bình luận và chuyển thành (Button [Hiển thị]). | Passed | 2021-12-01 | Vương | Passed | 2021-12-01 | Vương
FUNC-MH03 | Hiển thị bình luận | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ quản trị. 3. Nhấn vào chức năng "Quản lý bình luận" 4.Nhấn vào danh sách bình luận 5.Chọn bình luận cần hiển thị | Đăng nhập thành công vào hê thống bằng tài khoản đã đăng ký | Hệ thống sẽ hiển thị bình luận và chuyển thành (Button [Ẩn]). | Hệ thống sẽ hiển thị bình luận và chuyển thành (Button [Ẩn]). | Passed | 2021-12-01 | Vương | Passed | 2021-12-01 | Vương
FUNC-MH04 | Tìm kiếm thành công | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý bình luận 6. Gõ từ khóa cần tìm vào textbox "Tìm kiếm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiện lên sản phẩm mà bạn muốn tìm và đã nhập trên thanh tìm kiếm | Hiện lên sản phẩm mà bạn muốn tìm và đã nhập trên thanh tìm kiếm | Passed | 2021-12-01 | Vương | Passed | 2021-12-01 | Vương
FUNC-MH05 | Tìm kiếm thất bại | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý bình luận 6. Gõ từ khóa cần tìm vào textbox "Tìm kiếm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có sản phẩm mà bạn muốn tìm !" | Hệ thống hiển thị thông báo: "Không có sản phẩm mà bạn muốn tìm !" | Passed | 2021-12-01 | Vương | Passed | 2021-12-01 | Vương

## Báo cáo,thống kê
Project Name | Website bán nhạc cụ âm nhạc
Module Code | Thống kê
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng trường hợp kiểm tra
Round 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Round 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyểt | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Thống kê
GUI-TK01 | [Chart] Biểu đồ |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2021-12-05 | Việt | Passed | 2021-12-06 | Việt
GUI-TK02 | [Chart] Biểu đồ |  |  | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 2021-12-05 | Việt | Passed | 2021-12-06 | Việt
FUNCTION_SHOW Quản lý sản phẩm
FUNC-TK01 | Xác thực trang thống kê đang hiển thị | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Click vào mục "Báo cáo,thóng kê" 6. Click vào chức năng thống kê | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị doanh số bán hàng theo tuần/tháng/quý/năm dưới dạng biểu đồ cột và biểu đồ tròn, thống kê theo ngày/tháng/ năm, thống kê theo sản phẩm bán được | Hiển thị doanh số bán hàng theo tuần/tháng/quý/năm dưới dạng biểu đồ cột và biểu đồ tròn, thống kê theo ngày/tháng/ năm, thống kê theo sản phẩm bán được | Passed | 2021-12-06 | Việt | Passed | 2021-12-06 | Việt
FUNC-TK02 | Thống kê theo ngày/tháng/năm | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Click vào mục "Báo cáo,thóng kê" 6. Click vào chức năng thống kê 7.Click vào Droplist [Thời gian] | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống sẽ hiển thị thống kê tổng doanh thu đơn hàng theo ngày, tháng, năm mà người dùng yêu cầu. | Hệ thống sẽ hiển thị thống kê tổng doanh thu đơn hàng theo ngày, tháng, năm mà người dùng yêu cầu. | Passed | 2021-12-06 | Việt | Passed | 2021-12-06 | Việt
FUNC-TK03 | Thống kê theo sản phẩm bán được | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Click vào mục "Báo cáo,thóng kê" 6. Click vào chức năng thống kê 7.Click vào Droplist [Sản phẩm] | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống sẽ hiển thị số lượng sản phẩm bán được | Hệ thống sẽ hiển thị số lượng sản phẩm bán được | Passed | 2021-12-06 | Việt | Passed | 2021-12-06 | Việt
FUNC-TK04 | Xác thực trang báo cáo đang hiển thị | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Click vào mục "Báo cáo,thóng kê" 6. Click vào chức năng báo cáo | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống sẽ hiển thị danh sách báo cáo. | Hệ thống sẽ hiển thị danh sách báo cáo. | Passed | 2021-12-07 | Việt | Passed | 2021-12-07 | Việt
FUNC-TK05 | Báo cáo doanh thu theo ngày, tháng năm | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Click vào mục "Báo cáo,thóng kê" 6. Click vào chức năng báo cáo 7. Click vào Droplist[Thời gian] | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống sẽ trả về file excel thống kê số lượng hàng cũng như doanh thu của thời gian đó. | Hệ thống sẽ trả về file excel thống kê số lượng hàng cũng như doanh thu của thời gian đó. | Passed | 2021-12-08 | Việt | Passed | 2021-12-08 | Việt
FUNC-TK06 | Báo cáo theo sản phẩm | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Click vào mục "Báo cáo,thóng kê" 6. Click vào chức năng báo cáo 7.Click vào Droplist [Sản phẩm] | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống sẽ trả về file excel báo cáo về toàn bộ sản phẩm. | Hệ thống sẽ trả về file excel báo cáo về toàn bộ sản phẩm. | Passed | 2021-12-09 | Việt | Passed | 2021-12-09 | Việt

## Manage Data
Project Name | Website bán nhạc cụ âm nhạc
Module Code | Manage Database
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12
Round 2 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 12
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Manage Database
GUI-QLSP01 | [Item] Menu |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2021-12-08 | Thắng | Passed | 2021-12-08 | Thắng
GUI-QLSP02 | [Edit(Sửa)] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2021-12-08 | Thắng | Passed | 2021-12-08 | Thắng
GUI-QLSP03 | [Delete(Xóa)] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2021-12-08 | Thắng | Passed | 2021-12-08 | Thắng
GUI-QLSP04 | [Add(Thêm)] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2021-12-08 | Thắng | Passed | 2021-12-08 | Thắng
FUNCTION_SHOW Manage Database
FUNC-QLSP01 | Xác thực trang thêm Manage Database đang hiển thị | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào Manage Database 6. Chọn button "Thêm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Tên sản phẩm" - Trường "Xuất xứ" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Thêm" | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Tên sản phẩm" - Trường "Xuất xứ" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Thêm" | Passed | 2021-12-08 | Việt | Passed | 2021-12-08 | Việt
FUNC-QLSP02 | Thêm Manage Database thành công khi điền đúng tất cả các trường | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào Manage Database 6. Chọn button "Thêm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị thông báo “thêm thành công” | Hiển thị thông báo “thêm thành công” | Passed | 2021-12-08 | Việt | Passed | 2021-12-08 | Việt
FUNC-QLSP03 | Thêm tài khoản thất bại khi điền thiếu một trong các trường: -Tên sản phẩm. -Xuất xứ | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào trang quản lý tài khoản 6. Chọn button "Thêm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị thông báo “thêm thất bại, vui lòng thử lại” | Hiển thị thông báo “thêm thất bại, vui lòng thử lại” | Passed | 2021-12-08 | Việt | Passed | 2021-12-08 | Việt
FUNC-QLSP04 | Hiển thị danh sách Manage Database | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào Manage Database 6. Chọn button "danh sách Manage Database" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Số thứ tự" - Trường "Tên sản phẩm" - Trường "Mã sản phẩm" -Trường"Xuất xứ" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Xóa" +Button"Cập nhật" | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Số thứ tự" - Trường "Tên sản phẩm" - Trường "Mã sản phẩm" -Trường"Xuất xứ" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Xóa" +Button"Cập nhật" | Passed | 2021-12-08 | Việt | Passed | 2021-12-08 | Việt
FUNC-QLSP05 | Nhập trường muốn thay đổi và đúng thông tin nhập | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào Manage Database 6. Chọn button "danh sách Manage Database" 7.Click vào nút "Sửa" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống sẽ thông báo “Cập nhật thành công” và lưu vào cơ sở dữ liệu | Hệ thống sẽ thông báo “Cập nhật thành công” và lưu vào cơ sở dữ liệu | Passed | 2021-12-08 | Việt | Passed | 2021-12-08 | Việt
FUNC-QLSP06 | Nhập trường muốn thay đổi và nhập thông tin không hợp lệ hoặc để trống trường | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 7. Click vào Edit 8. Click vào nút cập nhật tài khoản | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống sẽ thông báo “Có lỗi xảy ra , vui lòng nhập lại” | Hệ thống sẽ thông báo “Có lỗi xảy ra , vui lòng nhập lại” | Passed | 2021-12-08 | Việt | Passed | 2021-12-08 | Việt
FUNC-QLSP07 | Xóa Manage Database đã được dùng ở sản phẩm bất kì | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục Manage Database 6. Click vào danh sách Manage Database 8. Click vào nút xóa | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống sẽ thông báo “Không thể xóa Manage Database này” | Hệ thống sẽ thông báo “Không thể xóa Manage Database này” | Passed | 2021-12-08 | Việt | Passed | 2021-12-08 | Việt
FUNC-QLSP08 | Xóa Manage Database thành công | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục Manage Database 6. Click vào danh sách Manage Database 8. Click vào nút xóa | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | hệ thống sẽ thông báo “Bạn có chắc chắn sẽ xóa Manage Database này?” Đồng ý (Button [Đồng ý]) hệ thống sẽ xóa Manage Database ra khỏi cơ sở dữ liệu Hủy thao tác (Button [Hủy]) hệ thống sẽ hủy thao tác xóa và quay trở lại Danh sách Manage Database | hệ thống sẽ thông báo “Bạn có chắc chắn sẽ xóa Manage Database này?” Đồng ý (Button [Đồng ý]) hệ thống sẽ xóa Manage Database ra khỏi cơ sở dữ liệu Hủy thao tác (Button [Hủy]) hệ thống sẽ hủy thao tác xóa và quay trở lại Danh sách Manage Database | Passed | 2021-12-08 | Việt | Passed | 2021-12-08 | Việt