## Sprint1
| Tên dự án : | Xây dựng website bán nhạc cụ âm nhạc
| Tên module : | Sprint 1
| Nhóm phát triển : | La Huỳnh Thanh Tâm
| Ngày bắt đầu : | 2021-10-13
| Ngày kết thúc : | 2021-10-27
| Báo cáo Sprint 1 | [6 empty] | Ahead Schedule
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế |  |  |  | End Task
| 1 | Võ Xuân Quốc Vương | 47 | 50 |  |  |  | Late
| 2 | Nguyễn Văn Việt | 40 | 48
| 3 | La Huỳnh Thanh Tâm | 53 | 54
| 4 | Đàm Mạnh Thắng | 40 | 42
| Tổng |  | 180 | 194
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Estimal | Actual | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28
1 | Sprint Plan Meeting |  | Team | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create Sprint Backlog |  | Team | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
| Create Test Plan |  | Thắng,Tâm | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design User Interface | Design Create Prototype | Thắng | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Create GUI | Thắng | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design class diagram |  | Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design Test Case | Design test case cho chức năng “ Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký ” | Thắng | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Design test case cho chức năng “ Quản lý thông tin cá nhân, Xem đơn hàng ” | Thắng | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Design test case cho chức năng “ Quên mật khẩu, Thay đổi mật khẩu” | Thắng | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Design test case cho chức năng “Tìm kiếm ” | Thắng | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
1
| Code | Code chức năng “Đăng nhập, Đăng xuất, Đăng ký” | Vương,Việt,Tâm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý thông tin cá nhân, Xem đơn hàng” | Vương,Việt,Tâm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng “Quên mật khẩu, Thay đổi mật khẩu” | Vương,Việt,Tâm | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3
|  | Code chức năng “Tìm kiếm” | Vương,Việt,Tâm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0
| Test | Test “ Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất ” | Tâm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test “Quản lý thông tin cá nhân, Xem đơn hàng” | Tâm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test “Quên mật khẩu, Thay đổi mật khẩu” | Vương | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test “Tìm kiếm” | Vương | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
3
| Fixing bugs | Fix bugs “ Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất ” | Team | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bugs “Quản lý thông tin cá nhân, Xem đơn hàng” | Team | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bugs “Quên mật khẩu, Thay đổi mật khẩu” | Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bugs “ Tìm kiếm” | Team | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0
| Re-testing | Re-test “Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất ” | Team | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
1
|  | Re-test “ Quản lý thông tin cá nhân, Xem đơn hàng” | Team | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test “ Quên mật khẩu, Thay đổi mật khẩu” | Team | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
|  | Re-test “ Tìm kiếm ” | Team | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
| Release Sprint 1 | Sprint 1 Review | Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 1 Retrospective Meeting | Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
| TỔNG CỘNG |  | Esimate |  | 180 | 194 | 178 | 177 | 165 | 147 | 141 | 125 | 108 | 101 | 86 | 67 | 62 | 52 | 33 | 10 | 0
|  |  | Actual |  | 194 | 194 | 178 | 177 | 165 | 147 | 141 | 125 | 108 | 101 | 86 | 72 | 62 | 52 | 37 | 11 | 0

## Sprint2
| Tên dự án : | Xây dựng website bán nhạc cụ âm nhạc
| Tên module : | Sprint 2
| Nhóm phát triển : | La Huỳnh Thanh Tâm
| Ngày bắt đầu : | 2021-10-28 | [7 empty] | Ahead Schedule
| Ngày kết thúc : | 2021-11-19 | [7 empty] | End Task
Late
Báo cáo Sprint 2
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế
| 1 | Võ Xuân Quốc Vương | 77.5 | 76.25
| 2 | Nguyễn Văn Việt | 91.5 | 92.25
| 3 | La Huỳnh Thanh Tâm | 72.5 | 71.25
| 4 | Đàm Mạnh Thắng | 83.5 | 90.25
| Tổng |  | 325 | 330
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Estimal | Actual | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 2021-11-20
2 | Sprint Plan Meeting |  | Team | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5
| Create Sprint Backlog |  | Team | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create Test Plan |  | Team | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design User Interface | Create Prototype | Vương,Việt | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Create GUI | Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design class diagram |  | Team | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5
| Design Test Case | Design test case for "Quản lý danh mục, Quản lý sản phẩm" | Thắng | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design test case for “Quản lý giỏ hàng” | Thắng | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design test case for “Thanh toán” | Thắng | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design test case for “Đánh giá sản phẩm, Bình luận sản phẩm” | Việt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design test case for “Quản lý danh mục bài viết, Quản lý bài viết” | Việt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Code | Code chức năng "Quản lý danh mục, Quản lý sản phẩm" | Vương,Việt,Tâm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý giỏ hàng” | Vương,Việt,Tâm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng “Thanh toán” | Vương,Việt,Tâm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng “Đánh giá sản phẩm, Bình luận sản phẩm” | Team | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng “Quản lý danh mục bài viết, Quản lý bài viết” | Team | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Test | Test "Quản lý danh mục, Quản lý sản phẩm" | Việt | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Test “Quản lý giỏ hàng” | Thắng | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Test “Thanh toán” | Thắng | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Test “Đánh giá sản phẩm, Bình luận sản phẩm” | Thắng | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Test “Quản lý danh mục bài viết, Quản lý bài viết” | Thắng | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2
| Fixing bugs | Fix bugs of "Quản lý danh mục, Quản lý sản phẩm" | Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bugs of “Quản lý giỏ hàng” | Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bugs of “Thanh toán” | Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bugs of “Đánh giá sản phẩm, Bình luận sản phẩm” | Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bugs of “Quản lý danh mục bài viết, Quản lý bài viết” | Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0
| Re-testing | Re-test "Quản lý danh mục, Quản lý sản phẩm" | Team | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1
|  | Re-test “Quản lý giỏ hàng” | Team | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1
|  | Re-test “Thanh toán” | Team | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1
|  | Re-test “Đánh giá sản phẩm, Bình luận sản phẩm” | Team | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1
|  | Re-test “Quản lý danh mục bài viết, Quản lý bài viết” | Team | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
1
| Release Sprint 2 | Sprint 2 Review Meeting | Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
|  | Sprint 2 Retrospective Meeting | Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  |  | Esimate |  | 325 | 330 | 315 | 305 | 295 | 288 | 261 | 245 | 223 | 207 | 195 | 173 | 161 | 141 | 119 | 109 | 105 | 91 | 69 | 59 | 42 | 38 | 15 | 5 | 0
|  |  | Actual |  | 330 | 330 | 310 | 305 | 295 | 288 | 256 | 247 | 223 | 209 | 195 | 173 | 161 | 143 | 119 | 109 | 105 | 93 | 69 | 59 | 42 | 40 | 20 | 5 | 0

## Sprint3
| Tên dự án : | Xây dựng website bán nhạc cụ âm nhạc
| Tên module : | Sprint 3
| Nhóm phát triển : | La Huỳnh Thanh Tâm
| Ngày bắt đầu : | 2021-11-20
| Ngày kết thúc : | 2021-12-09 | [7 empty] | Ahead Schedule
End Task
| Báo cáo Sprint 3 | [8 empty] | Late
| STT | Tên thành viên | Ước tính | Thực tế
| 1 | Võ Xuân Quốc Vương | 76.5 | 75.9
| 2 | Nguyễn Văn Việt | 76.5 | 78.9
| 3 | La Huỳnh Thanh Tâm | 56.5 | 54.3
| 4 | Đàm Mạnh Thắng | 70.5 | 71.9
| Tổng |  | 280 | 281
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ | Thành viên chịu trách nhiệm | Estimal | Actual | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2021-11-27 | 2021-11-28 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2021-12-05 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-10
1 | Sprint Plan Meeting |  | Team | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5
| Create Sprint Backlog |  | Team | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Create Test Plan |  | Team | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design User Interface | Design Create Prototype | Team | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Create GUI | Team | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design class diagram |  | Team | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-5
| Design Test Case | Design test case cho chức năng “ Quản lý tài khoản, Quản lý đơn hàng ” | Tâm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design test case cho chức năng “ Quản lý đánh giá, Quản lý bình luận ” | Vương | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design test case cho chức năng “ Báo cáo, Thống kê” | Việt | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Design test case cho chức năng “Manage Database” | Thắng | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
2
| Code | Code chức năng “Quản lý tài khoản, Quản lý đơn hàng” | Vương,Việt,Thắng | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5
|  | Code chức năng “Quản lý đánh giá, Quản lý bình luận” | Vương,Việt,Thắng | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng “Báo cáo, Thống kê” | Team | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code chức năng “Manage Database” | Team | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
2
| Test | Test “ Quản lý tài khoản, Quản lý đơn hàng” | Tâm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test “Quản lý đánh giá, Quản lý bình luận” | Vương | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Test “Báo cáo, Thống kê” | Việt | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2
|  | Test “Manage Database” | Việt | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
1
| Fixing bugs | Fix bugs “Quản lý tài khoản, Quản lý đơn hàng ” | Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bugs “Quản lý đánh giá, Quản lý bình luận” | Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fix bugs “Báo cáo, Thống kê” | Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0
|  | Fix bugs “ Manage Database” | Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
| Re-testing | Re-test “Quản lý tài khoản, Quản lý đơn hàng ” | Team | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Re-test “ Quản lý đánh giá, Quản lý bình luận” | Team | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Re-test “ Báo cáo, Thống kê” | Team | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Re-test “ Manage Database ” | Team | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Release Sprint 3 | Sprint 1 Review | Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  | Sprint 1 Retrospective Meeting | Team | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
|  |  | Esimate |  | 280 | 281 | 266 | 251 | 251 | 212 | 207 | 183 | 168 | 148 | 148 | 133 | 129 | 120 | 105 | 90 | 78 | 68 | 56 | 41 | 20 | 0
|  |  | Actual |  | 281 | 281 | 261 | 250 | 251 | 207 | 207 | 188 | 168 | 148 | 148 | 133 | 129 | 120 | 105 | 90 | 78 | 68 | 58 | 41 | 25 | 0

## Report
Báo cáo dự án
| Vương |  | Việt |  | Tâm |  | Thắng
| Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế | Ước tính | Thực tế
Sprint 1 | 47 | 50 | 40 | 48 | 53 | 54 | 40 | 42
Sprint 2 | 77.5 | 76.25 | 91.5 | 92.25 | 72.5 | 71.25 | 83.5 | 90.25
Sprint 3 | 76.5 | 75.9 | 76.5 | 78.9 | 56.5 | 54.3 | 70.5 | 71.9
Tổng | 201 | 202.15 | 208 | 219.15 | 182 | 179.55 | 194 | 204.15
Tổng số
|  |  | Ước tính | 785
|  |  | Thực tế | 805

## Sheet2 (hidden)
STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian ước tính | Tên thành viên
1 | Initial | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 16
1.1 | Tổng hợp yêu cầu | 21-02-2017 | 2017-05-03 | 8 | Tân, Quý, Linh
1.2 | Viết tài liệu Proposal | 2017-07-03 | 2017-08-03 | 8 | Tân, Quý
2 | Start Up | 2017-08-03 | 17-03-2017 | 92
2.1 | Project’s Meeting | 2017-08-03 | 2017-08-23 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.2 | Viết tài liệu User Stories | 2017-08-03 | 2017-10-03 | 24 | Tân, Quý, Linh
2.3 | Viết tài liệu Product Backlog | 2017-09-03 | 2017-10-03 | 12 | Tân, Quý, Linh
2.4 | Review Document | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.5 | Create Project Plan Document | 13-03-2017 | 15-03-2017 | 24 | Tân, Quý, Linh
2.6 | Review Document | 16-03-2017 | 2016-08-16 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.8 | Review Document | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 8 | Tân, Quý, Linh
3 | Development | 17-03-2017 | 2017-10-05 | 518
3.1 | Sprint 1 | 17-03-2017 | 2017-02-04 | 148
3.1.1 | Sprint Planning Meeting | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.1.2 | Tạo Sprint Backlog | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 4 | Tân
3.1.3 | Tạo Test Plan document cho Sprint 1 | 18-03-2017 | 18-03-2017 | 4 | Linh
3.1.5 | Design user interface | 24-03-2017 | 26-03-2017 | 12
3.1.5.1 | Design user interface of “Nhập văn bản bằng tay” | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 8 | Quý
3.1.5.2 | Design user interface of “Nhập văn bản từ file” | 25-03-2017 | 25-03-2017 | 4 | Linh
3.1.6 | Design Test case for: | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 16
3.1.6.1 | Design test case cho chức năng “ Nhập văn bản bằng tay ” | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 4 | Linh
3.1.6.2 | Design test case cho chức năng “ Nhập văn bản từ file ” | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 4 | Tân
3.1.6.3 | Design test case cho chức năng “Tách câu từ văn bản đầu vào” | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 4 | Quý
3.1.6.4 | Design test case cho chức năng “Tách câu thành từ” | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 4 | Tân
3.1.7 | Coding | 27-03-2017 | 28-03-2017 | 24
3.1.7.1 | Code chức năng “ Nhập văn bản bằng tay ” | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 4 |  | Quý
3.1.7.2 | Code chức năng “Nhập văn bản từ file” | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 4 |  | Linh
3.1.7.3 | Code chức năng “Tách câu từ văn bản đầu vào” | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 8 |  | Tân
3.1.7.4 | Code chức năng “Tách câu thành từ” | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 8 |  | Linh
3.1.8 | Testing | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 16
3.1.8.1 | Test “ Nhập văn bản bằng tay ” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 |  | Linh
3.1.8.2 | Test “ Nhập văn bản từ file ” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 |  | Tân
3.1.8.3 | Test “ Tách câu từ văn bản đầu vào” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 |  | Quý
3.1.8.4 | Test “Tách câu thành từ” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 |  | Tân
3.1.9 | Fix bugs | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 24
3.1.9.1 | Fix bugs “ Nhập văn bản bằng tay ” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 4 |  | Quý
3.1.9.2 | Fix bugs “ Nhập văn bản từ file ” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 4 |  | Linh
3.1.9.3 | Fix bugs “Tách câu từ văn bản đầu vào” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 8 |  | Tân
3.1.9.4 | Fix bugs “Tách câu thành từ” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 8 |  | Linh
3.1.10 | Re-testing | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 24
3.1.10.1 | Re-test “Nhập văn bản bằng tay” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 4 |  | Linh
3.1.10.2 | Re-test “Nhập văn bản từ file” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 4 |  | Tân
3.1.10.3 | Re-test “Tách câu từ văn bản đầu vào” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 8 |  | Quý
3.1.10.4 | Re-test “Tách câu thành từ” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 8 |  | Tân
3.1.11 | Release Sprint 1: | 2017-01-04 | 2017-02-04 | 16
3.1.11.1 | Sprint 1 Review Meeting | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 8 |  | Tân, Quý, Linh
3.1.11.2 | Sprint 1 Retrospective | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 8 |  | Tân, Quý, Linh
3.2 | Sprint 2 | 2017-07-04 | 2017-05-05 | 370
3.2.1 | Sprint Planning Meeting | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 8 |  | Tân, Quý, Linh
3.2.2 | Tạo Sprint Backlog Document | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 4 |  | Tân
3.2.3 | Tạo Test Plan document cho Sprint 2 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 8 |  | Tân
3.2.5 | Design User Interface | 13-04-2017 | 14-04-2017 | 24
3.2.5.1 | Design user interface "Xem văn bản sau khi rút gọn" | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.5.2 | Design user interface “Lưu văn bản sau khi rút gọn” | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.5.3 | Design user interface of "Xem đồ thị liên kết giữa các câu" | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.5.4 | Design user interface “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.5.5 | Design user interface “Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.5.6 | Design user interface “Tìm kiếm nội dụng văn bản” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.6 | Design Test Case: | 15-04-2017 | 17-04-2017 | 40
3.2.6.1 | Design test case for " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.6.2 | Design test case for “Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.6.3 | Design test case for “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.6.4 | Design test case for “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.6.5 | Design test case for “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.6.6 | Design test case for “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.6.7 | Design test case for “Tính độ liên kết giữa các câu” | 17-04-2017 | 17-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.6.8 | Design tesst case for “Tính độ ưu tiên giữa các câu tách ra” | 17-04-2017 | 17-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.6.9 | Design tesst case for “Tạo node đồ thị” | 17-04-2017 | 17-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.6.10 | Design tesst case for “Liên kết đồ thị” | 17-04-2017 | 17-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.7 | Coding: | 18-04-2017 | 26-04-2017 | 132
3.2.7.1 | Code chức năng “Tính độ liên kết giữa các câu” | 18-04-2017 | 19-04-2017 | 12 |  | Linh
3.2.7.2 | Code chức năng “Tính độ ưu tiên giữa các câu tách ra” | 18-04-2017 | 19-04-2017 | 12 |  | Quý
3.2.7.3 | Code chức năng “Tạo node cho đồ thị” | 18-04-2017 | 19-04-2017 | 12 |  | Tân
3.2.7.4 | Code chức năng “Liên kết đồ thị” | 19-04-2017 | 20-04-2017 | 12 |  | Tân
3.2.7.5 | Code chức năng “Tùy chỉnh kích thước rút gọn” | 20-04-2017 | 21-04-2017 | 12 |  | Linh
3.2.7.6 | Code chức năng “Xem văn bản sau khi rút gọn” | 20-04-2017 | 21-04-2017 | 12 |  | Quý
3.2.7.7 | Code chức năng “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu” | 20-04-2017 | 24-04-2017 | 20 |  | Tân
3.2.7.8 | Code chức năng “Lưu văn bản sau khi rút gọn ” | 25-04-2017 | 26-04-2017 | 12 |  | Tân
3.2.7.9 | Code chức năng “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 22-04-2017 | 26-04-2017 | 16 |  | Quý
3.2.7.10 | Code chức năng “ Tìm kiếm nội dụng văn bản” | 22-04-2017 | 26-04-2017 | 12 |  | Linh
3.2.8 | Testing: | 27-04-2017 | 28-04-2017 | 40
3.2.8.1 | Test " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.8.2 | Test “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.8.3 | Test “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.8.4 | Test “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.8.5 | Test “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.8.6 | Test “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 |  | Quý
2.3.8.7 | Test “Tính độ liên kết giữa các câu” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4
2.3.8.8 | Test “Tính độ ưu tiên giữa các câu tách ra” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 |  | Quý
2.3.8.9 | Test “Tạo node đồ thị” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 |  | Tân
2.3.8.10 | Test “Liên kết đồ thị” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 |  | Linh
3.2.9 | Fix bugs | 29-04-2017 | 2017-01-05 | 56
3.2.9.1 | Fix bugs of " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 29-04-2017 | 29-04-2017 | 4 |  | Quý
3.2.9.2 | Fix bugs of “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 29-04-2017 | 29-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.9.3 | Fix bugs of “Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản” | 29-04-2017 | 29-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.9.4 | Fix bugs of “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu” | 30-04-2017 | 30-04-2017 | 4 |  | Tân
3.2.9.5 | Fix bugs of “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 30-04-2017 | 30-04-2017 | 8 |  | Quý
3.2.9.6 | Fix bugs of “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 29-04-2017 | 30-04-2017 | 8 |  | Linh
3.2.9.7 | Fix bug of “Tính độ liên kết giữa các câu” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 8 |  | Linh
3.2.9.8 | Fix bug of “Tính độ ưu tiên giữa các câu tách ra” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 8 |  | Quý
3.2.9.9 | Fix bug of “Tạo node đồ thị” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 4 |  | Tân
3.2.9.10 | Fix bug of “Liên kết đồ thị” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 4 |  | Tân
3.2.10 | Re-testing | 2017-02-05 | 2017-03-05 | 42
3.2.10.1 | Re-test " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 |  | Tân
3.2.10.2 | Re-test “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 |  | Quý
3.2.10.3 | Re-test “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 6 |  | Linh
3.2.10.4 | Re-test “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 |  | Quý
3.2.10.5 | Re-test “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 |  | Tân
3.2.10.6 | Re-test “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 |  | Linh
3.2.10.7 | Test “Tính độ liên kết giữa các câu” | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 4 |  | Linh
3.2.10.8 | Test “Tính độ ưu tiên giữa các câu tách ra” | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 4 |  | Quý
3.2.10.9 | Test “Tạo node đồ thị” | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 4 |  | Tân
3.2.10.10 | Test “Liên kết đồ thị” | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 4 |  | Linh
3.2.12 | Release Sprint 2 | 2017-04-05 | 2017-05-05 | 16
3.2.12.1 | Sprint 2 Review Meeting | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 8 |  | Tân, Quý, Linh
3.2.12.2 | Sprint 2 Retrospective | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 8 |  | Tân, Quý, Linh
The total of working hour(s) |  |  |  |  | 626

## Sheet1 (hidden)
STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian ước tính | Tên thành viên
1 | Initial | 2016-08-01 | 2016-08-04 | 16
1.1 | Tổng hợp yêu cầu | 21-02-2017 | 2017-05-03 | 8 | Tân, Quý, Linh
1.2 | Viết tài liệu Proposal | 2017-07-03 | 2017-08-03 | 8 | Tân, Quý
2 | Start Up | 2017-08-03 | 17-03-2017 | 92
2.1 | Project’s Meeting | 2017-08-03 | 2017-08-23 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.2 | Viết tài liệu User Stories | 2017-08-03 | 2017-10-03 | 24 | Tân, Quý, Linh
2.3 | Viết tài liệu Product Backlog | 2017-09-03 | 2017-10-03 | 12 | Tân, Quý, Linh
2.4 | Review Document | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.5 | Create Project Plan Document | 13-03-2017 | 15-03-2017 | 24 | Tân, Quý, Linh
2.6 | Review Document | 16-03-2017 | 2016-08-16 | 8 | Tân, Quý, Linh
2.8 | Review Document | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 8 | Tân, Quý, Linh
3 | Development | 17-03-2017 | 2017-10-05
3.1 | Sprint 1 | 17-03-2017 | 2017-02-04 | 100
3.1.1 | Sprint Planning Meeting | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.1.2 | Tạo Sprint Backlog | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 4 | Tân
3.1.3 | Tạo Test Plan document cho Sprint 1 | 18-03-2017 | 18-03-2017 | 4 | Linh
3.1.5 | Design user interface | 25-03-2017 | 26-03-2017 | 12
3.1.5.1 | Design user interface of “Nhập văn bản bằng tay” | 25-03-2017 | 25-03-2017 | 8 | Quý
3.1.5.2 | Design user interface of “Nhập văn bản từ file” | 26-03-2017 | 26-03-2017 | 4 | Linh
3.1.6 | Design Test case for: | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 8
3.1.6.1 | Design test case cho chức năng “ Nhập văn bản bằng tay ” | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 4 | Quý
3.1.6.2 | Design test case cho chức năng “ Nhập văn bản từ file ” | 27-02-2017 | 27-02-2017 | 4 | Linh
3.1.7 | Coding | 27-03-2017 | 28-03-2017 | 16
3.1.7.1 | Code chức năng “ Nhập văn bản bằng tay ” | 27-03-2017 | 28-03-2017 | 8 | Quý
3.1.7.2 | Code chức năng “Nhập văn bản từ file” | 27-03-2017 | 28-03-2017 | 8 | Linh
3.1.8 | Testing | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 8
3.1.8.1 | Test “ Nhập văn bản bằng tay ” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 | Linh
3.1.8.2 | Test “ Nhập văn bản từ file ” | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 4 | Tân
3.1.9 | Fix bugs | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 16
3.1.9.1 | Fix bugs of “ Nhập văn bản bằng tay ” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 8 | Quý
3.1.9.2 | Fix bugs of “ Nhập văn bản từ file ” | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 8 | Linh
3.1.10 | Re-testing | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 8
3.1.10.1 | Re-test “Nhập văn bản bằng tay” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 4 | Linh
3.1.10.2 | Re-test “Nhập văn bản từ file” | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 4 | Tân
3.1.11 | Release Sprint 1: | 2017-01-04 | 2017-02-04 | 16
3.1.11.1 | Sprint 1 Review Meeting | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.1.11.2 | Sprint 1 Retrospective | 2017-02-04 | 2017-02-04 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.2 | Sprint 2 | 2017-07-04 | 2017-05-05 | 270
3.2.1 | Sprint Planning Meeting | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.2.2 | Tạo Sprint Backlog Document | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 4 | Tân
3.2.3 | Tạo Test Plan document cho Sprint 2 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 8 | Tân
3.2.5 | Design User Interface | 13-04-2017 | 14-04-2017 | 24
3.2.5.1 | Design user interface "Xem văn bản sau khi rút gọn" | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 | Linh
3.2.5.2 | Design user interface “Xuất văn bản sau khi rút gọn” | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 | Quý
3.2.5.3 | Design user interface of "Xem đồ thị liên kết giữa các câu" | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 4 | Tân
3.2.5.4 | Design user interface “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 | Tân
3.2.5.5 | Design user interface “Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 | Quý
3.2.5.6 | Design user interface “Tìm kiếm nội dụng văn bản” | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 4 | Linh
3.2.6 | Design Test Case: | 15-04-2017 | 16-04-2017 | 24
3.2.6.1 | Design test case for " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 | Linh
3.2.6.2 | Design test case for “Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 | Quý
3.2.6.3 | Design test case for “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 15-04-2017 | 15-04-2017 | 4 | Tân
3.2.6.4 | Design test case for “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 | Tân
3.2.6.5 | Design test case for “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 | Quý
3.2.6.6 | Design test case for “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 16-04-2017 | 16-04-2017 | 4 | Linh
3.2.7 | Coding: | 17-04-2017 | 27-04-2017 | 84
3.2.7.1 | Code chức năng “ Xem văn bản sau khi rút gọn” | 17-04-2017 | 19-04-2017 | 12 | Linh
3.2.7.2 | Code chức năng “ Xuất văn bản sau khi rút gọn” | 17-04-2017 | 19-04-2017 | 12 | Quý
3.2.7.3 | Code chức năng “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu” | 17-04-2017 | 21-04-2017 | 20 | Tân
3.2.7.4 | Code chức năng “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 22-04-2017 | 27-04-2017 | 12 | Tân
3.2.7.5 | Code chức năng “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 20-04-2017 | 27-04-2017 | 16 | Quý
3.2.7.6 | Code chức năng “ Tìm kiếm nội dụng văn bản” | 20-04-2017 | 27-04-2017 | 12 | Linh
3.2.8 | Testing: | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 28
3.2.8.1 | Test " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 | Quý
3.2.8.2 | Test “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 | Tân
3.2.8.3 | Test “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 8 | Linh,Quý
3.2.8.4 | Test “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 | Linh
3.2.8.5 | Test “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 | Tân
3.2.8.6 | Test “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 4 | Quý
3.2.9 | Fix bugs | 29-04-2017 | 2017-01-05 | 48
3.2.9.1 | Fix bugs of " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 29-04-2017 | 30-04-2017 | 8 | Linh
3.2.9.2 | Fix bugs of “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 29-04-2017 | 30-04-2017 | 8 | Quý
3.2.9.3 | Fix bugs of “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 29-04-2017 | 2017-01-05 | 16 | Tân
3.2.9.4 | Fix bugs of “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 29-04-2017 | 30-04-2017 | 8 | Linh
3.2.9.5 | Fix bugs of “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 4 | Quý
3.2.9.6 | Fix bugs of “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 2017-01-05 | 2017-01-05 | 4 | Linh
3.2.10 | Re-testing | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 26
3.2.10.1 | Re-test " Xem văn bản sau khi rút gọn " | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 | Tân
3.2.10.2 | Re-test “ Xuất văn bản sau khi rút gọn ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 | Quý
3.2.10.3 | Re-test “ Xem đồ thị liên kết giữa các câu ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 6 | Linh
3.2.10.4 | Re-test “ Tùy chỉnh kích thước rút gọn văn bản ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 | Quý
3.2.10.5 | Re-test “ Xem tỉ lệ xếp hạng của các câu ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 | Tân
3.2.10.6 | Re-test “ Tìm kiếm nội dụng văn bản ” | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 4 | Linh
3.2.12 | Release Sprint 2 | 2017-03-05 | 2017-04-05 | 16
3.2.12.1 | Sprint 2 Review Meeting | 2017-03-05 | 2017-03-05 | 8 | Tân, Quý, Linh
3.2.12.2 | Sprint 2 Retrospective | 2017-04-05 | 2017-04-05 | 8 | Tân, Quý, Linh
The total of working hour(s) |  |  |  | 468 hours