## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 1
Tên dự án | Xây dựng website đặt lịch cắm trại Evertrip tích hợp thanh toán online
STT | Chức năng | Sheet Name | Mô tả
1 | “Đăng ký” | “Đăng ký”
2 | “Đăng nhập” | “Đăng nhập”
3 | “Quên mật khẩu” | “Quên mật khẩu”
4 | “Thay đổi mật khẩu” | “Thay đổi mật khẩu”
5 | “Đăng xuất” | “Đăng xuất”
6 | “Quảng lý trang cá nhân” | “Quảng lý trang cá nhân”
7 | “Quản lý người dùng” | “Quản lý người dùng”
8 | “Đăng bài blog” | “Đăng bài blog”
9 | “Quản lý bài blog” | “Quản lý bài blog”
10 | “Xem blog” | “Xem blog”

## Báo cáo kiểm tra (hidden)
Báo cáo thử nghiệm
Tên dự án | Website bán thời trang |  |  | Creator |  |  | Phạm Nguyễn Đình huy
|  |  |  | Người đánh giá/phê duyệt |  |  | Cả nhóm
|  |  |  | Ngày triển khai |  |  | 2020-10-10
Ghi chú | Tính năng đang chờ xử lý :
|  | Hoàn thành |  | Lỗi |  | Chưa Kiểm tra |  | Bị chặn |  | Số trường hợp thử nghiệm |  | % Thành công |  | % Coverage
STT | Tên hiển thị | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 1 | Vòng 2
1 | Đăng nhập | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Quản lý sản phẩm
3 | Quản lý danh mục | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Quản lý nhãn hiệu
5 | Quản lý mã khuyến mãi | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 4 | 200 | 200 | #REF! | #REF!
6 | Quản lý hóa đơn
7 | Quản lý tài khoản người dùng | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Quản lý bài viết | 20 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 20 | 100 | 100 | #REF! | #REF!
9 | Quản lý bình luận | 27 | 27 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 27 | 27 | 100 | 100 | #REF! | 100
10 | Tìm kiếm | 17 | 17 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 17 | 17 | 100 | 100 | 100 | #REF!
11 | Quản lý thống kê | 18 | 18 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 18 | 18 | 100 | 100 | #REF! | 100
| Sub total | 132 | 132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 128 | 128 | 900 | 900 | #REF! | #REF!
|  | Vòng 1 | Vòng2
| Kiểm tra phủ sóng | #REF! | #REF! | %
| Kiểm tra thành công phủ sống | 103.1 | 103.1 | %

## Đăng nhập
Project Name | Xây dựng website đặt lịch cắm trại Evertrip tích hợp thanh toán online
Module Code | Đăng nhập
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Round 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang đăng nhập
GUI-DN01 | [New user signup] Label |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
GUI-DN02 | [Email (Tài khoản)] Textbox |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
GUI-DN03 | [Mật khẩu] Textbox |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
GUI-DK04 | [Đăng nhập] Button |  |  | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
FUNCTION_SHOW Trang đăng nhập
FUNC-DN01 | Xác thực trang đăng nhập đang hiển thị | 1. Khởi động trang Admin. 2 .Hiển thị trang đăng nhập. | Truy cập vào hệ thống | Hiển thị trang đăng nhập . | Hiển thị trang đăng nhập . | Passed | 2021-10-17 |  | Passed | 2021-10-18
FUNC-DN02 | Đăng nhập thành công vào trang admin | 1. Nhập user name: admin. 2. Nhâp password: 123456. 3.Nhấn nút "Đăng nhập" | Truy cập vào hệ thống | Thông báo đăng nhập thành công, sau đó hiển thị trang Admin | Thông báo đăng nhập thành công, sau đó hiển thị trang Admin | Passed | 2021-10-17 |  | Passed | 2021-10-18
FUNC-DN03 | Đăng nhập thất bại khi điền sai Username hoặc Password | 1.Nhập User name :adijia 2.Nhập password: quiFHUIf 3. Nhấn nút "Đăng nhập" | Truy cập vào hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi : "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng, vui lòng nhập lại!" | Hệ thống thông báo lỗi : "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng, vui lòng nhập lại!" | Passed | 2021-10-17 |  | Passed | 2021-10-18
FUNC-DN04 | Để trống trường "Mật khẩu". | 1 .Nhập use name 2. Không nhập dữ liệu trường "Mật khẩu". 3. Click "Đăng nhập". | Truy cập vào hệ thống | Thông báo lỗi : "Bạn chưa nhập mật khẩu vàol !" | Thông báo lỗi : "Vui lòng nhập Mật khẩu." | Passed | 2021-10-17 |  | Passed | 2021-10-18
FUNC-DN05 | Để trống trường "Tên đăng nhập" | 1 .Không nhập use name 2. Nhập mât khẩu :123456. 3. Click "Đăng nhập". | Truy cập vào hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi : "Nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu,vui lòng nhập lại". | Hệ thống thông báo lỗi : "Vui lòng nhập Tên đăng nhập". | Passed | 2021-10-17 |  | Passed | 2021-10-18
FUNC-DN06 | Để trống tất cả các trường dữ liêu | 1 .Không nhập use name 2. Không nhập dữ liệu trường "Mật khẩu". 3. Click "Đăng nhập". | Truy cập vào hệ thống | Hệ thống thông báo :" Vui lòng nhập user name/ password " | Hệ thống thông báo :" Vui lòng nhập Tên đăng nhập/ Vui lòng nhập Mật khẩu" | Passed | 2021-10-17 |  | Passed | 2021-10-18

## Đăng ký
Project Name | Xây dựng website đặt lịch cắm trại Evertrip tích hợp thanh toán online
Module Code | Đăng ký
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14
Round 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[5 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[5 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đăng ký
GUI-DK01 | [Email] Textbox |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
GUI-DK02 | [User Name] Textbox |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
GUI-DK03 | [Họ và tên] Textbox |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
GUI-DK04 | [Số điện thoại] Number |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
GUI-DK05 | [Password]Textbox |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
GUI-DK06 | [Confirm Password] Textbox |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
GUI-DK07 | [Sign Up] Button |  | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
FUNCTION_SHOW Đăng ký
FUNC-DK01 | Đăng ký tài khoản thành công | 1. Truy cập vào trang đăng ký tài khoản 2. Nhập User Name: admin. 3.Nhập Họ và tên: thanh tâm 4. Nhập địa chỉ email.kltn@gmail.com 5. Nhập SDT: 0964162328 6.Nhập Password: 123123. 7. Nhập lại Password: 123123 8. Click vào "Đăng ký" | Hệ thống thông báo “Đăng kí thành công. Vui lòng kiểm tra email của bạn để kích hoạt tài khoản.” Hệ thống sẽ gửi mail kích hoạt tài khoản gồm link xác tài khoản và sau khi mở link thì tài khoản sẽ được kích hoạt. Người dùng có thể truy cập vào hệ thống với tài khoản đã đăng kí | Hệ thống thông báo “Đăng kí thành công. Vui lòng kiểm tra email của bạn để kích hoạt tài khoản.” Hệ thống sẽ gửi mail kích hoạt tài khoản gồm link xác tài khoản và sau khi mở link thì tài khoản sẽ được kích hoạt. Người dùng có thể truy cập vào hệ thống với tài khoản đã đăng kí | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
FUNC-DK02 | Đăng ký tài khoản không thành công vì nhập sai định dạng | 1. Nhập User Name: mjwuh!@#$%^& 2.Nhập Họ và tên: thanh tâm 3. Nhập địa chỉ email.kltn@gmail.com 4.Nhập SDT: 0964162328 5.Nhập Password:123123 6. Nhập lại Password: 123123 7. Click vào "Đăng ký" | Hệ thống thông báo" Bạn nhập sai định dạng, yêu cầu nhập lại" | Hệ thống thông báo" Bạn nhập sai định dạng, yêu cầu nhập lại" | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
FUNC-DK03 | Username bị trùng | 1. Nhập User Name: mjwuh!@#$%^& 2.Nhập Họ và tên: thanh tâm 3. Nhập địa chỉ email.kltn@gmail.com 4.Nhập SDT: 0964162328 5.Nhập Password:123123 6. Nhập lại Password: 123123 7. Click vào "Đăng ký" | Hệ thống thông báo “ Username này đã tồn tại, yêu cầu nhập lại” | Hệ thống thông báo “ Username này đã tồn tại, yêu cầu nhập lại” | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
FUNC-DK04 | Email bị trùng | 1. Nhập User Name: admin 2.Nhập Họ và tên: thanh tâm 3. Nhập địa chỉ email: kltn@gmail.com 4.Nhập SDT: 0964162328 5.Địa chỉ: đà nẵng 6.Giới tính: Nam 7.Nhập Password:123123 8. Nhập lại Password: 123 9. Click vào "Đăng ký" | Hệ thống thông báo"Email này đã tồn tại, yêu cầu nhập lại" | Hệ thống thông báo"Email này đã tồn tại, yêu cầu nhập lại" | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
FUNC-DK05 | Đăng ký tài khoản thất bại vì để trống 1 trong các trường Username/Email/SDT/Địa chỉ/Giới tính/Password/ConfirmPassword | 1. Nhập User Name: mjwuh!@#$%^& 2.Nhập Họ và tên: thanh tâm 3. Nhập địa chỉ email.kltn@gmail.com 4.Nhập SDT: 0964162328 5.Nhập Password:123123 6. Nhập lại Password: 123123 7. Click vào "Đăng ký" | Hê thống thông báo:"Bạn phải nhập đầy đủ thông tin" và yêu cầu người dùng nhập lại | Hê thống thông báo:"Bạn phải nhập đầy đủ thông tin" và yêu cầu người dùng nhập lại | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04

## Đăng xuất
Project Name | Xây dựng website đặt lịch cắm trại Evertrip tích hợp thanh toán online
Module Code | Đăng xuất
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Round 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Test Case ID | Mô tả | Hành động | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang đăng xuất
GUI-DN01 | [New user signup] Label |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04
FUNCTION_SHOW Trang đăng xuất
FUNC-DN01 | Người dùng vào website và muốn đăng xuất khỏi hệ thống | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ. 3. Nhấn vào "Đăng xuất" | Đã đăng nhập vào hệ thống | Người dùng chuyển về trang chủ trước khi đăng nhập, nếu là người quản lí, quản trị thì sẽ chuyển về form đăng nhập . | Người dùng chuyển về trang chủ trước khi đăng nhập, nếu là người quản lí, quản trị thì sẽ chuyển về form đăng nhập . | Passed | 2024-09-04 |  | Passed | 2024-09-04

## Quản lý thông tin cá nhân
Project Name | Xây dựng website đặt lịch cắm trại Evertrip tích hợp thanh toán online
Module Code | Quản lý thông tin cá nhân
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10
Round 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý thông tin cá nhân
GUI-TKCN01 | [Họ và tên] Lable |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-TKCN02 | [Số điện thoại] Lable |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-TKCN03 | [Ảnh đại diện] Image |  |  |  |  | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNCTION_SHOW Quản lý thông tin cá nhân
FUNC-TKCN01 | Xác thực trang tài khoản cá nhân đang hiển thị | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ. 3. Nhấn vào "Pages -> Quản lý thông tin cá nhân" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang chủ gồm có: - Trường "Họ và tên" - Trường "Số điện thoại" - Trường "Ảnh đại diện" -Trường chức năng bao gồm: +Button :"Hủy" +Button: "Cập nhật" | Hiển thị trang chủ gồm có: - Trường "Họ và tên" - Trường "Số điện thoại" - Trường "Ảnh đại diện" -Trường chức năng bao gồm: +Button :"Hủy" +Button: "Cập nhật" | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-TKCN02 | Cập nhật thông tin thành công | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ. 3. Nhấn vào "Pages -> Quản lý thông tin cá nhân" 4.Nhấn vào button "Edit" 5.Sau khi sửa xong, nhấn Button"Cập nhật" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo:“Bạn có muốn cập nhật thông tin tài khoản ?” Người dùng chọn Button [Xác nhận], hệ thống sẽ cập nhật thông tin tài khoản. | Hệ thống thông báo:“Bạn có muốn cập nhật thông tin tài khoản ?” Người dùng chọn Button [Xác nhận], hệ thống sẽ cập nhật thông tin tài khoản. | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-TKCN03 | Cập nhật thông tin thất bại | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ. 3. Nhấn vào "Pages ->Quản lý thông tin cá nhân" 4.Nhấn vào button "Edit" 5.Sau khi sửa xong, nhấn Button"Cập nhật" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông tin cá nhân không được cập nhật lên hệ thống | Thông tin cá nhân không được cập nhật lên hệ thống | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-TKCN04 | Hủy cập nhật thông tin cá nhân | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ. 3. Nhấn vào "Pages ->Quản lý thông tin cá nhân" 4.Nhấn vào button "Edit" 5.Sau khi sửa xong, nhấn Button"Hủy cập nhật" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông tin cá nhân không được cập nhật lên hệ thống | Thông tin cá nhân không được cập nhật lên hệ thống | Passed | 2021-10-21 |  | Passed | 2021-10-21
FUNC-TKCN05 | Kiểm tra định dạng dữ liệu được nhập vào | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang chủ. 3. Nhấn vào "Pages ->Quản lý thông tin cá nhân" 4.Nhấn vào button "Edit" 5.Sau khi sửa xong, nhấn Button"Update" | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Định dạng không hợp lệ, hệ thống thông báo “Bạn nhập sai yêu cầu” | Định dạng không hợp lệ, hệ thống thông báo “Bạn nhập sai yêu cầu” | Passed | 2021-10-22 |  | Passed | 2021-10-22

## Quên mật khẩu
Project Name | Xây dựng website đặt lịch cắm trại Evertrip tích hợp thanh toán online
Module Code | Quên mật khẩu
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Round 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quên mật khẩu
GUI-LLMK01 | [Email] Textbox |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-LLMK02 | [Confirm] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  |  | 2024-10-04
FUNCTION_SHOW Quên mật khẩu
FUNC-LLMK01 | Xác thực trang lấy lại mật khẩu đang hiển thị | 1. Khởi động trang web. 2. Vào trang đăng nhập 3. Chọn quên mật khẩu | Tài khoản tồn tại trong hệ thống | Hiển thị trang lấy lại mật khẩu gồm có: - Trường "Email" - Trường chức năng bao gồm -Button "Send " - | Hiển thị trang lấy lại mật khẩu gồm có: - Trường "Email" - Trường chức năng bao gồm -Button "Send " - | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-LLMK02 | Nhập email vào trường "Email" gửi link lấy lại tài khoản về email | 1. Khởi động trang web. 2. Vào trang đăng nhập 3. Chọn quên mật khẩu 4.Nhâp địa chỉ email | Tài khoản tồn tại trong hệ thống | Hệ thống thông báo “Thành công, vui lòng kiểm tra email của bạn để lấy lại password” sau đó gửi link lấy lại tài khoản về email của người dùng | Hệ thống thông báo “Thành công, vui lòng kiểm tra email của bạn để lấy lại password” sau đó gửi link lấy lại tài khoản về email của người dùng | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-LLMK03 | Nhập sai định dạng mail vào trường "email" hoặc nhập email chưa được đăng ký | 1. Khởi động trang web. 2. Vào trang đăng nhập 3. Chọn quên mật khẩu 4.Nhâp địa chỉ email vswfgaic.com | Tài khoản tồn tại trong hệ thống | Thống báo:"Email không tồn tại hoặc chưa được đăng kí" | Thống báo:"Email không tồn tại hoặc chưa được đăng kí" | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-LLMK04 | Nhấn vào link hệ thống gửi về mail để nhận lại mật khẩu mới | 1. Khởi động trang web. 2. Vào trang đăng nhập 3. Chọn quên mật khẩu 4.Nhâp địa chỉ email 5.Nhấn vào link trong email | Tài khoản tồn tại trong hệ thống | Thêm 1 mail nữa gửi đến với nội dung là mật khẩu mới của người dùng với 10 kí tự ngẫu nhiên | Thêm 1 mail nữa gửi đến với nội dung là mật khẩu mới của người dùng với 10 kí tự ngẫu nhiên | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-LLMK05 | Nhấn vào link hệ thống gửi về mail với link không tồn tại | 1. Khởi động trang web. 2. Vào trang đăng nhập 3. Chọn quên mật khẩu 4.Nhâp địa chỉ email 5.Nhấn vào link trong email | Tài khoản tồn tại trong hệ thống | Thông báo:“Token invalid”. | Thông báo:“Token invalid”. | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04

## Thay đổi mật khẩu
Project Name | Xây dựng website đặt lịch cắm trại Evertrip tích hợp thanh toán online
Module Code | Thay đổi mật khẩu
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Round 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Thay đổi mật khẩu
GUI-DMK01 | [Old Password] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-DMK02 | [New Password] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-DMK03 | [Confirm Password] Textbox |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-DMK04 | [Confirm] Button |  | Đăng nhập thành công vào hệ thống | -Text color : white -Status : enable | -Text color : white -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNCTION_SHOW Thay đổi mật khẩu
FUNC-DMK01 | Xác thực trang đổi mật khẩu đang hiển thị | 1. Khởi động trang Admin. 2 .Hiển thị trang đổi mật khẩu | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hiển thị trang đổi mật khẩu . | Hiển thị trang đổi mật khẩu . | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-DMK02 | Để trống tất cả các trường | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Hiển thị trang đổi mật khẩu 3. Không nhập dữ liệu cho tất cả các trường 4. Click "Confirm." | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi : "Vui lòng điền thông tin vào chỗ trống !" | Hệ thống thông báo lỗi : "Vui lòng điền thông tin vào chỗ trống !" | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-DMK03 | Để trống trường "Old Password". | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Hiển thị trang đổi mật khẩu 3. Không nhập dữ liệu trường "Old Password". 4. Click "Confirm". | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi : "Vui lòng nhập mật khẩu cũ!" | Hệ thống thông báo lỗi : "Vui lòng nhập mật khẩu cũ!" | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-DMK04 | Để trống trường "New Password". | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Hiển thị trang đổi mật khẩu 3. Không nhập dữ liệu trường "New Password". 4. Click "Confirm". | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo lỗi : "Bạn chưa nhập mật khẩu mới vàol !" | Thông báo lỗi : "Bạn chưa nhập mật khẩu mới vàol !" | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-DMK05 | Để trống trường "Confirm Password". | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Hiển thị trang đổi mật khẩu 3. Không nhập dữ liệu trường "Confirm Password". 4. Click "Confirm". | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thông báo lỗi : "Bạn chưa nhập lại mật khẩu mới l !" | Thông báo lỗi : "Bạn chưa nhập lại mật khẩu mới l !" | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-DMK06 | Nhập dữ liệu trường " New Password" và "Confirm Password" khác nhau | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Hiển thị trang đổi mật khẩu 3. Nhập dữ liệu trường "New Password" khác với "Confirm Password" 4. Click "Confirm". | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hệ thống thông báo lỗi : "Xác nhận mật khẩu không đúng,vui lòng nhập lại". | Hệ thống thông báo lỗi : "Xác nhận mật khẩu không đúng,vui lòng nhập lại". | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-DMK07 | Nhập dữ liêu trường "New password" <4 và >12 ký tự | 1. Đăng nhập trang web. 2 .Hiển thị trang đổi mật khẩu 3. Nhập dữ liệu trường "New Password" diuhfuahfufwefwe 4. Click "Confirm". | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Hê thống thông báo: "Mật khẩu phải từ 4-12 ký tự, vui lòng nhập lạ". | Hê thống thông báo: "Mật khẩu phải từ 4-12 ký tự, vui lòng nhập lạ". | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-DMK08 | Nhập dữ liệu đúng tất cả các trường | 1. Khởi động trang web. 2 .Hiển thị trang đỏi mật khẩu 3. Nhập đúng dữ liệu tất cả các trường. 4. Click "Comfirm". | Đăng nhập thành công vào hệ thống | Thống báo:" Đổi mật khẩu thành công" | Thống báo:" Đổi mật khẩu thành công" | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04

## Đăng bài blog
Project Name | Xây dựng website đặt lịch cắm trại Evertrip tích hợp thanh toán online
Module Code | Đăng bài blog
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Round 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyểt | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đăng bài blog
GUI-QLSP01 | [Item] Menu |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 | Việt | Passed | 2024-10-04 | Việt
GUI-QLSP02 | [Add(Thêm)] Button |  |  | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 2024-10-04 | Việt | Passed | 2024-10-04 | Việt
FUNCTION_SHOW Đăng bài blog
FUNC-QLSP01 | Đăng bài blog | 1. Nhập tiêu đề bài viết. 2. Nhập nội dung bài viết. 3. Tải lên video nếu có. 4. Nhập địa điểm nếu có. 5. Chọn ảnh đại diện cho bài viết. 6. Nhấn nút "Đăng bài". | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | Bài viết được đăng thành công và hiển thị trên trang blog. | Bài viết được đăng thành công và hiển thị trên trang blog. | Passed | 2024-10-04 | Thắng | Passed | 2024-10-04 | Thắng
FUNC-QLSP02 | Bỏ trống tiêu đề | 1. Không nhập tiêu đề. 2. Nhập nội dung bài viết. 3. Tải lên video nếu có. 4. Nhập địa điểm nếu có. 5. Chọn ảnh đại diện cho bài viết. 6. Nhấn nút "Đăng bài". | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập tiêu đề. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập tiêu đề. | Passed | 2024-10-04 | Thắng | Passed | 2024-10-04 | Thắng
FUNC-QLSP03 | Bỏ trống nội dung | 1. Nhập tiêu đề bài viết. 2. Không nhập nội dung. 3. Tải lên video nếu có. 4. Nhập địa điểm nếu có. 5. Chọn ảnh đại diện cho bài viết. 6. Nhấn nút "Đăng bài". | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập nội dung. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập nội dung. | Passed | 2024-10-04 | Thắng | Passed | 2024-10-04 | Thắng
FUNC-QLSP04 | Không chọn ảnh đại diện | 1. Nhập tiêu đề bài viết. 2. Nhập nội dung bài viết. 3. Tải lên video nếu có. 4. Nhập địa điểm nếu có. 5. Không chọn ảnh đại diện. 6. Nhấn nút "Đăng bài". | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu chọn ảnh đại diện. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi yêu cầu chọn ảnh đại diện. | Passed | 2024-10-04 | Thắng | Passed | 2024-10-04 | Thắng
FUNC-QLSP05 | Đăng bài không thành công | 1. Nhập tiêu đề bài viết. 2. Nhập nội dung bài viết. 3. Tải lên video nếu có. 4. Nhập địa điểm nếu có. 5. Chọn ảnh đại diện cho bài viết. 6. Nhấn nút "Đăng bài". | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi đăng bài không thành công. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi khi đăng bài không thành công. | Passed | 2024-10-04 | Thắng | Passed | 2024-10-04 | Thắng

## Quản lý bài blog
Project Name | Xây dựng website đặt lịch cắm trại Evertrip tích hợp thanh toán online
Module Code | Quản lý bài blog
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Round 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyểt | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý bài blog
GUI-QLSP01 | [Item] Menu |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-QLSP02 | [Edit(Sửa)] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-QLSP03 | [Delete(Xóa)] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-QLSP04 | [Search(Tìm kiếm)] Textbox |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNCTION_SHOW Quản lý bài blog
FUNC-QLSP01 | Xem danh sách bài đăng | 1. Truy cập vào trang quản lý bài đăng. 2. Xem danh sách các bài đăng hiện có. | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | Hiển thị danh sách các bài đăng hiện có. | Hiển thị danh sách các bài đăng hiện có. | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP02 | Xem chi tiết bài đăng | 1. Truy cập vào trang quản lý bài đăng. 2. Chọn một bài đăng từ danh sách. 3. Xem chi tiết bài đăng. | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | Hiển thị chi tiết của bài đăng được chọn. | Hiển thị chi tiết của bài đăng được chọn. | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP03 | Chỉnh sửa bài đăng | 1. Truy cập vào trang quản lý bài đăng. 2. Chọn một bài đăng từ danh sách. 3. Chọn tùy chọn chỉnh sửa. 4. Thực hiện chỉnh sửa bài đăng. | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | Bài đăng được chỉnh sửa thành công và hiển thị chi tiết mới. | Bài đăng được chỉnh sửa thành công và hiển thị chi tiết mới. | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP04 | Xóa bài đăng | 1. Truy cập vào trang quản lý bài đăng. 2. Chọn một bài đăng từ danh sách. 3. Chọn tùy chọn xóa. | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | Bài đăng được xóa khỏi hệ thống và không còn hiển thị trên danh sách. | Bài đăng được xóa khỏi hệ thống và không còn hiển thị trên danh sách. | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP05 | Tìm kiếm bài đăng | 1. Truy cập vào trang quản lý bài đăng. 2. Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô tìm kiếm. 3. Nhấn nút tìm kiếm. | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | Hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp với từ khóa nhập vào. | Hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp với từ khóa nhập vào. | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04

## Quản lý tài khoản
Project Name | Xây dựng website đặt lịch cắm trại Evertrip tích hợp thanh toán online
Module Code | Quản lý tài khoản
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20
Round 2 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 20
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý tài khoản
GUI-QLSP01 | [Tài khoản] Menu |  |  | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-QLSP02 | [Edit(Sửa)] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-QLSP03 | [Delete(Xóa)] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-QLSP04 | [Add(Thêm)] Button |  |  | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
GUI-QLSP05 | [Search] Textbox |  |  | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNCTION_SHOW Quản lý tài khoản
FUNC-QLSP01 | Xác thực thêm tài khoản vào trang Quản lý tài khoản hiển thị | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào quản lý tài khoản 6. Chọn button "Thêm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Tên tài khoản" - Trường "Email" - Trường "Họ và tên" -Trường"Số điện thoại" -Trường mật khẩu -Trường "Phân quyền cho tài khoản" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Thêm" | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Tên tài khoản" - Trường "Email" - Trường "Họ và tên" -Trường"Số điện thoại" -Trường mật khẩu -Trường "Phân quyền cho tài khoản" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Thêm" | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP02 | Thêm tài khoản thành công khi điền đúng tất cả các trường: -Tên tài khoản. -Email -Số điện thoại -Giới tính -Mật khẩu -Nhập lại mật khẩu | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào quản lý tài khoản 6. Chọn button "Thêm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị thông báo “Thao tác thành công” | Hiển thị thông báo “Thao tác thành công” | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP03 | Thêm tài khoản thất bại khi điền thiếu một trong các trường: -Tên tài khoản. -Email -Số điện thoại -Mật khẩu | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào trang quản lý tài khoản 6. Chọn button "Thêm" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị thông báo:"Thao tác thất bại” " | Hiển thị thông báo:"Thao tác thất bại” " | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP04 | Hiển thị danh sách tài khoản | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào quản lý tài khoản 6. Chọn button "danh sách tài khoản" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Tên tài khoản" - Trường "Email" - Trường "Họ và tên" -Trường"Số điện thoại" -Trường"Địa chỉ" -Trường "Giới tính" -Trường mật khẩu -Trường nhập lại mật khẩu -Trường "Phân quyền cho tài khoản" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Xóa" +Button"Cập nhật" | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Tên tài khoản" - Trường "Email" - Trường "Họ và tên" -Trường"Số điện thoại" -Trường"Địa chỉ" -Trường "Giới tính" -Trường mật khẩu -Trường nhập lại mật khẩu -Trường "Phân quyền cho tài khoản" - Trường "Chức năng" gồm có: +Button"Xóa" +Button"Cập nhật" +Button"Tìm kiếm" | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP05 | Chọn tài khoản muốn edit và Click vào nút Sửa | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn Menu và click vào quản lý tài khoản 6. Chọn button "danh sách tài khoản" 7.Click vào nút "Sửa" | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Họ và tên" - Trường "Số điện thoại" - Trường "Địa chỉ" -Trường"Giới tính" -Trường"Ảnh đại diện" -Trường "Phân quyền" - Trường "Chức năng" gồm có: + Button "Cập nhật" +Button"Xóa" +Button"Tìm kiếm" | Hiển thị trang quản lý sản phẩm Table gồm có: - Trường "Họ và tên" - Trường "Số điện thoại" - Trường "Địa chỉ" -Trường"Giới tính" -Trường"Ảnh đại diện" -Trường "Phân quyền" - Trường "Chức năng" gồm có: + Button "Cập nhật" +Button"Xóa" +Button"Tìm kiếm" | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP06 | Nhập trường muốn thay đổi và đúng thông tin nhập | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 7. Click vào Edit 8. Click vào nút cập nhật tài khoản | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Người dùng chọn Button [Xác nhận], hệ thống sẽ cập nhật thông tin tài khoản. Người dùng chọn Button [Hủy], hệ thống quay trở lại. | Người dùng chọn Button [Xác nhận], hệ thống sẽ cập nhật thông tin tài khoản. Người dùng chọn Button [Hủy], hệ thống quay trở lại. | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP07 | Nhập trường muốn thay đổi và nhập thông tin không hợp lệ | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 7. Click vào Edit 8. Click vào nút cập nhật tài khoản | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hệ thống thông báo “Bạn nhập sai yêu cầu” | Hệ thống thông báo “Bạn nhập sai yêu cầu” | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP08 | Xóa Tài Khoản đã được kích hoạt | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút xóa | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | - Hệ thống hiển thị thông báo :“Tài khoản đã được kích hoạt, bạn không thể xóa” | - Hệ thống hiển thị thông báo :“Tài khoản đã được kích hoạt, bạn không thể xóa” | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP09 | Xóa Tài Khoản chưa được kích hoạt | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút xóa | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | - Hệ thống hiển thị thông báo :“Xóa tài khoản thành công” và xóa tài khoản khỏi hệ thống | - Hệ thống hiển thị thông báo :“Xóa tài khoản thành công” và xóa tài khoản khỏi hệ thống | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP10 | Phân trang tài khoản khi click previous | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút previous | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Trang danh sách tài khoản sẽ tiến đến trang tài khoản mà bạn muốn tìm | Trang danh sách tài khoản sẽ tiến đến trang tài khoản mà bạn muốn tìm | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP11 | Phân trang tài khoản khi click next | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút next | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Trang danh sách tài khoản này sẽ thay đổi cho đến hết danh sách | Trang danh sách tài khoản này sẽ thay đổi cho đến hết danh sách | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP12 | Tìm kiếm thành công | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút tìm kiếm | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Hiện lên tài khoản mà bạn muốn tìm và đã nhập trên thanh tìm kiếm | Hiện lên tài khoản mà bạn muốn tìm và đã nhập trên thanh tìm kiếm | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04
FUNC-QLSP13 | Tìm kiếm thất bại | 1. Khởi động trang web. 2. Hiển thị trang đăng nhập. 3. Đăng nhập thành công 4. Hiện thị trang chủ 5. Chọn mục quản lý tài khoản 6. Click vào danh sách tài khoản 8. Click vào nút tìm kiếm | Đăng nhập thành công vào trang bằng tài khoản Admin | Thông báo: "Không có tài khoản mà bạn muốn tìm !" | Thông báo: "Không có tài khoản mà bạn muốn tìm !" | Passed | 2024-10-04 |  | Passed | 2024-10-04